## Sheet1
序号 | 反馈城市 | 反馈人 | 反馈时间 | 系统 | 模块 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案及问题原因 | 优先级 | 状态 | 备注 | 问题解决人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 运营统计系统 |  | BUG | 运营统计的滞销品统计页面:南京数据有问题 |  | 低 | 未解决
2 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 运营统计系统 |  | BUG | 运营统计的缺货率统计界面:前置仓相关的不对,有些超过50%的缺货率 |  | 低 | 未解决
3 | 重庆 | 杨迎春 | 2017-07-26 | 财务系统 |  | 需求 | 财务系统相关界面,后续,增加按商品条码查询的功能,暂时需要财务系统里的单品毛利统计界面和回库明细界面需要加 |  | 低 | 未解决
4 | 上海 | 贾遂建,黄强 | 2017-07-27 | 财务系统 |  | 需求 | 后续做个功能来处理订单金额巨大,无法通过在线支付的问题 方案一:支持收款确认操作 即:在线支持,收款确认都可以操作 这种单子比较少,此需求放后 |  | 低 | 未解决
5 | 上海 | 黄强 | 2017-05-16 | 财务系统 |  | 需求 | 增加付款单的功能,财务人员可以勾选:采购订单,退供单,合并形成一个付款单来付款 |  | 中 | 未解决
6 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 财务系统 |  | 需求 | 销售,库存都按仓来分 销售数据:SKU级别,每一天的,数量,金额.字段类似毛利表 库存数据:成本先以城市成本来体现 |  | 中 | 未解决
7 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 财务系统 |  | 需求 | 每日毛利率毛利额:目前有BUG, 增加一键导出或弄个邮件定时发 |  | 中 | 未解决
8 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 财务系统 |  | 需求 | 商品分类毛利:是否要区分销售模式? |  | 中 | 未解决
9 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 财务系统 |  | 需求 | 销售模式的毛利:自营,品牌代理,SOP,入驻商,招商加盟? 目前有哪几种销售模式? 并按销售模式汇总 | 品牌代理:一个品牌的哪些SKU在哪些分公司是代理的? 在全局系统已有品牌代理维护功能 | 中 | 未解决
10 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 财务系统 |  | BUG | 财务系统与运营统计系统:GMV差异越来越大 |  | 中 | 未解决
11 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 财务系统 |  | BUG | 采销系统的销售毛利统计:数据不对 以苏州为例,6.4日毛利额:采销34113.32元,财务:7793.8元 |  | 中 | 未解决
12 | 上海 | 刘海燕 | 2017-06-05 | 财务系统 |  | BUG | 组合销售时,毛利只算到了一个商品上,加外一个商品的毛利为负 |  | 中 | 未解决
13 | 上海 | 侍淑贤 | 2017-06-23 | 采购系统,财务系统 |  | 需求 | 增加月结及结算日的需求 先简单来处理,那就是这样来处理 1.在供应商:增加付款类型:月结,增加结算日维护 2.在后付款采购付款界面,增加付款类型:月结展示,同时付款日期按结算日来生成 |  | 高 | 未解决 | 采销系统已加好,财务系统还未加
14 | 上海 | 刘英君,黄强 | 2017-07-10 | 采购系统,财务系统 |  | 需求 | 采购合同上游化方案: 一个采购单入多个仓库,无调拨的业务场景的方案如下: 1.一个采购单可以入多个仓库,即:一个采购单产生多个入库单 2.与供应商的结算:A.后付:在采购单完结后,按账期结算,不考虑按入库单来结算B.预付 3.分公司按入库单来入库 在入库确认后: A.产生总公司的虚拟入库单 B.产生总公司的虚拟出库单 C.产生分公司向总公司的采购单 1.上海店达付款给供应商 2.供应商开发票给上海店达 3.上海店达销售出库给各子公司 4.各子公司下采购单给上海店达 5.上海店达汇总采购订单给厂家 6.厂家发货给各子公司 | 1.各个城市的采购汇总需要总采的SKU的采购数量,向上海店达下采购单 2.上海总采汇总各个城市采购单,向供应商采购 3.供应商送货给各个城市 4.各个城市的仓库收货后 A.自动生成上海店达的入库单 B.自动生成上海店达的出库单 C.自动生成上海店达的进销存 D.自动将此分公司的采购单入库完成. 5.总公司向分公司的销售在GMV不体现 退供流程也一样, | 中 | 未解决 | 流程方案已加好,如果需要,请重新确认
15 | 上海 | 杨博,张海燕 | 2017-07-12 | 财务系统 |  | 需求 | 进销存增加含税成本,不含税成本,移动加权含税成本, 沟通结果: 1.商品毛利，订单毛利：取移动加权成本 2.订单毛利：含红包优惠券，不含红包优惠券 两种毛利计算方式 3.商品纬度：优惠分摊，怎么分摊？按活动使用来分摊 4.赠品毛利怎么算？算营销费用还是算赠品的毛利？负毛利 5.供应商赠送毛利100%,要怎么处理? 6.进销存中type=-3表示赠品 7.每天的订单毛利(不含优惠)汇总=每天的所有出库商品的毛利汇总 |  | 高 | 未解决
16 | 上海 | 张芳,黄强,陈园,侍淑贤,刘英君,张挺 | 2017-07-12 | 采购系统,财务系统 |  | 需求 | 1.供应商合并付款问题 2.返利单据问题 | 已确认的事项: 1.供应商付款:除了预付的,则可付款订单=入库完成的采购订单 A.货到付款:按账期自动生成付款单,由财务付款 B.票到付款:由采销勾选订单生成对账单>采销与供应商要发票>发票到了,财务确认生成付款单>财务付款 录入发票号:发票寄给谁,谁就录. C.月结:每月1号将上个月可付款的采购订单合并生成对账单>在票到后,财务生成付款单>财务在结算日付款 2.返利单据 A.返利单据流程:采销录>财务审核>财务核销?B.返利单:返利收取方式:货补,票扣,账扣,现金 C.返利单据的核销: 货补的返利,财务要在货补采购订单到货后,进行核销 ,现金的返利要:财务收到款项后,来核销 ,票扣,账扣,财务选择一个付款对账单进行核销 3.预付款的跟踪:每一笔预付款都要进行跟踪,其中的差额形成未到货款项,财务在下一笔预付款进行付款时,选择某个未到款项,进行冲抵 4.分公司与总公司的怎么结款,也用付款对账单来结,采购时,分公司向总公司付款,退货时,总公司向分公司付款 待确认事项: 1.为了避免移动加权成本变动,同时,也是为了解决赠品太多,无法向第三方解释,则需要: A. 采销要下货补返利的采购单,(即赠品返利) B.货补采购单的货品要按采购价入库,但财务付款时不用付款 C.在返利采购单的货到入库后,财务与收取方式是货补的返利单进行核销 问题是:货补现在都是同一个商品,正常品采购,与赠品采购是放在同一个采购单中,如果要分开,则就要下两个采购单了? 纯赠品:赠品入,赠品出:公司不赚差价的,如:买方便面,送碗 两种方案:方案一:系统上不记录,全部线下处理 方案二:在全局中标识是赠品的,则入库时,就不按采购价入库 | 高 | 未解决 | 需求确认中,所以请重新确认需求
17 | 上海 | 黄强 | 2017-06-23 | 采购系统,财务系统 |  | 需求 | 增加月结及结算日的需求 先简单来处理,那就是这样来处理 1.在供应商:增加付款类型:月结,增加结算日维护 2.在后付款采购付款界面,增加付款类型:月结展示,同时付款日期按结算日来生成 |  | 高 | 未解决 | 采销系统已加好,财务系统还未加
18 | 上海 | 黄强 | 2017-06-20 | 财务系统 |  | 需求 | 财务不再进行采购审核与采购复核操作,只按单付款 | 此需求与供应商报价相关需求一起做,目前张思逸已经做好,但还没进入测试,项目经理排期比较靠后 | 高 | 未解决